## Executive Summary & Sign-Off
INVORA — USER VALIDATION & TEST REPORT
Laporan Pengujian Fungsional, Validasi Pengguna (UAT), dan Hasil Kepatuhan Bisnis (MVP 1 – MVP 4)
Nama Aplikasi | INVORA (Invoice Operations & Revenue Assurance) | Tanggal Pengujian | 16 Sep 2026 – 21 Okt 2026
Kelompok / Departemen | GRP-003 / Finance & Legal | Lingkungan Uji | Staging & Production (Vercel + Supabase)
Lead Tester / Process Owner | Dewi Ani (Invoicing Lead) | URL Aplikasi | https://invora-iota.vercel.app/
System Architect & Dev | Imam Abdul Fatah (Technical Lead) | Cakupan Tahapan | MVP 1, MVP 2, MVP 2b, MVP 3, Multi-Klien, MVP 4
METRIK PENGUJIAN
TOTAL TEST CASES | PASSED (LOLOS) | FAILED / DEFECT | TIME REDUCTION | UAT RATING
25 Skenario | 25 (100%) | 0 (0%) | > 90% Efisiensi | 4.95 / 5.0 (Sangat Puas)
RINGKASAN HASIL PER MODUL / TEST SUITE
Test Suite ID & Modul | Deskripsi Cakupan Uji | Jumlah Kasus | Hasil (Pass/Fail) | Kepatuhan & Akurasi
Suite 1: Auth & Keamanan | Google Workspace SSO (@idstar.group), domain whitelist & proteksi rute | 4 Kasus | 4 Pass / 0 Fail | 100% Sesuai Kebijakan Keamanan
Suite 2: Tata Kelola (RBAC) | Maker-Checker Segregation of Duties & pembatasan wewenang server | 3 Kasus | 3 Pass / 0 Fail | 100% Cegah Self-Approval
Suite 3: Prorata & Timesheet | Hitung hari kerja penuh, talenta join/resign tengah bulan, kalender | 4 Kasus | 4 Pass / 0 Fail | 100% Akurat (Zero Drift Decimal)
Suite 4: Cross-PO Allocation | Pemisahan otomatis tagihan melebihi plafon PO ke PO penerus | 3 Kasus | 3 Pass / 0 Fail | 100% Saldo PO Terjaga
Suite 5: Generator BAST & CAC | Deteksi otomatis tipe klien, BAST formal 2-pihak & CAC PDF stempel | 3 Kasus | 3 Pass / 0 Fail | 100% Format Hukum Terpenuhi
Suite 6: Paket GR Request XL | Template Excel 3-sheet, upload balikan, gate Checker, versioning | 4 Kasus | 4 Pass / 0 Fail | 100% Kompatibel Format XL
Suite 7: Deficiency GR Engine | Perhitungan selisih potongan klien & jaminan one-time carry-over | 4 Kasus | 4 Pass / 0 Fail | 100% Cegah Double-Claim
Suite 8: Faktur Pajak & Closing | Kalkulasi PPN 11%, input faktur pajak, dan auto-closing PO terpenuhi | 3 Kasus | 3 Pass / 0 Fail | 100% Pagu PO Tertutup Otomatis
LEMBAR PENGESAHAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT SIGN-OFF)
Berdasarkan seluruh hasil pengujian dan verifikasi fungsional yang dilakukan pada tanggal 16 September s/d 21 Oktober 2026, aplikasi INVORA dinyatakan LOLOS UAT (USER ACCEPTANCE TEST) tanpa catatan cacat mayor (zero blocker/critical defect). Sistem memenuhi seluruh persyaratan bisnis (BRD Invoicing XL Smart & Non-XL) dan siap digunakan untuk operasional penagihan PT IDStar Cipta Teknologi.
Disiapkan & Diuji Oleh (Process Owner): |  |  | Diverifikasi & Dibangun Oleh (Technical Lead):
Dewi Ani |  |  | Imam Abdul Fatah
Invoicing Lead / Finance & Legal (GRP-003) |  |  | Fullstack Developer & System Architect

## Test Cases & Execution Log
LOG PENGUJIAN FUNGSIONAL & VALIDASI PENGGUNA (TEST CASES & EXECUTION LOG) — INVORA
Test Case ID | Modul / Suite | Skenario Pengujian | Pre-Kondisi | Langkah Uji | Data Uji / Sampel | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status | Penguji | Tgl Uji | Catatan / Bukti
TC-AUTH-01 | Auth & Keamanan | Login via Google SSO domain @idstar.group | User memiliki akun Google resmi @idstar.group | 1. Buka /login 2. Klik "Login dengan Akun Google" 3. Autentikasi dengan dewi.ani@idstar.group | Email: dewi.ani@idstar.group | Login berhasil, token sesi tersimpan, user diarahkan ke dashboard /pengajuan | Berhasil login 1-klik, nama & role otomatis terdeteksi, diarahkan ke dashboard | PASS | Dewi Ani | 19/10/2026 | SSO OAuth2 Google IDStar berfungsi lancar
TC-AUTH-02 | Auth & Keamanan | Penolakan login Google domain publik/luar | User mencoba login dengan email non-idstar | 1. Buka /login 2. Pilih akun Google pribadi (gmail.com) 3. Callback otentikasi diproses | Email: external.user@gmail.com | Sistem menolak login dengan pesan error domain @idstar.group wajib | Akses diblokir, muncul pesan error: "Akses ditolak: Hanya akun @idstar.group yang diizinkan" | PASS | Dewi Ani | 19/10/2026 | Domain whitelisting terbukti aman di backend
TC-AUTH-03 | Auth & Keamanan | Login darurat via kredensial lokal terenkripsi | Akun admin/petugas terdaftar di database | 1. Buka /login 2. Masukkan username dan password 3. Klik "Masuk" | User: dewi.ani, Pass: IDStar2026! | Verifikasi hash bcrypt sukses, sesi cookie httpOnly terbit | Berhasil masuk dengan role yang sesuai di tabel pengguna | PASS | Imam Abdul F. | 16/09/2026 | Bcrypt hashing aman
TC-AUTH-04 | Auth & Keamanan | Proteksi rute terproteksi tanpa sesi login | Browser dalam kondisi logout / incognito | 1. Akses langsung URL /pengajuan atau /summary-po 2. Cek respon server | URL: /pengajuan/1 | Server redirect otomatis ke halaman /login | Langsung diredirect ke /login dengan status 302 | PASS | Imam Abdul F. | 17/09/2026 | Middleware route guard berjalan presisi
TC-RBAC-01 | Tata Kelola (RBAC) | Pencegahan Maker menyetujui pengajuannya sendiri | Pengajuan dibuat oleh user "dewi.ani" (Petugas) | 1. Login sebagai dewi.ani 2. Buka detail pengajuan yang dibuatnya 3. Cari tombol "Setujui Pengajuan" | Pengajuan ID: #10 (Status: Menunggu Checker) | Tombol approval tidak tersedia untuk Maker; request via API ditolak (HTTP 403) | Tombol approval disembunyikan. Saat diuji via API langsung, return "Maker cannot approve own submission" | PASS | Dewi Ani | 20/09/2026 | Segregation of duties ditegakkan di server level
TC-RBAC-02 | Tata Kelola (RBAC) | Checker melakukan review dan permintaan revisi | Status pengajuan: Menunggu Checker | 1. Login sebagai Checker independen 2. Masukkan catatan revisi: "Timesheet tgl 15 belum lengkap" 3. Klik "Minta Revisi" | Pengajuan ID: #3 | Status berubah jadi "Perlu Revisi", catatan revisi tampil di dashboard Maker | Status terupdate real-time, Maker menerima notifikasi catatan revisi | PASS | Dewi Ani | 20/09/2026 | Alur bolak-balik Maker-Checker mulus
TC-RBAC-03 | Tata Kelola (RBAC) | Super Admin mengelola master data & kalender | Login sebagai user role Administrator | 1. Buka menu Kelola Data 2. Tambah hari libur nasional baru pada kalender kerja 3. Simpan perubahan | Libur: Cuti Bersama 24 Des 2026 | Kalender kerja terupdate dan langsung memengaruhi kalkulasi prorata baru | Kalender tersimpan, prorata otomatis memperhitungkan pengurang hari libur | PASS | Imam Abdul F. | 22/09/2026 | Master data sync ke seluruh engine hitung
TC-PRO-01 | Prorata & Timesheet | Kalkulasi bulan penuh tanpa absensi (Full Working Days) | PO aktif dengan rate bulanan Rp 25.000.000, 21 hari kerja | 1. Buat pengajuan baru 2. Pilih personel dengan 21 hari hadir dari total 21 hari kerja 3. Cek kalkulasi | Rate: Rp 25.000.000, Hari: 21/21 | Nilai tagihan = Rp 25.000.000 (100% penuh) | Nilai tagihan terhitung tepat Rp 25.000.000,00 | PASS | Dewi Ani | 23/09/2026 | Perhitungan bulan penuh presisi
TC-PRO-02 | Prorata & Timesheet | Prorata talenta baru bergabung tengah bulan | Talenta mulai bekerja tanggal 14 (12 hari kerja dari total 22 hari) | 1. Masukkan absensi 12 hari kerja 2. Rate bulanan Rp 30.000.000 3. Evaluasi nilai ditagihkan | Rate: Rp 30.000.000, Hari: 12/22 | Nilai tagihan = (12/22) * 30.000.000 = Rp 16.363.636,36 | Tepat Rp 16.363.636,36 via Decimal.js tanpa rounding drift | PASS | Dewi Ani | 23/09/2026 | Presisi desimal terbukti 100% akurat
TC-PRO-03 | Prorata & Timesheet | Prorata talenta resign sebelum akhir bulan | Talenta resign tanggal 10 (8 hari kerja dari total 21 hari) | 1. Masukkan hari kerja 8 hari 2. Rate bulanan Rp 21.000.000 3. Cek hasil kalkulasi | Rate: Rp 21.000.000, Hari: 8/21 | Nilai tagihan = (8/21) * 21.000.000 = Rp 8.000.000,00 | Tepat Rp 8.000.000,00 | PASS | Dewi Ani | 24/09/2026 | Rumus prorata selaras dengan kesepakatan klien
TC-PRO-04 | Prorata & Timesheet | Pencegahan input hari kerja melebihi hari kerja resmi bulan berjalan | Hari kerja resmi bulan = 20 hari | 1. Input hari kerja talenta: 25 hari 2. Klik simpan/konfirmasi | Input: 25 hari kerja | Sistem menampilkan validasi error: Hari kerja tidak boleh > hari kerja kalender | Muncul pesan error validasi input dan tombol simpan dinonaktifkan | PASS | Dewi Ani | 24/09/2026 | Validasi form mencegah salah ketik
TC-XPO-01 | Cross-PO Allocation | Pemecahan alokasi tagihan yang melebihi plafon sisa PO utama | PO-001 sisa saldo Rp 20.000.000. Total tagihan 2 talenta = Rp 35.000.000 | 1. Buat pengajuan di PO-001 2. Sistem deteksi over-budget Rp 15.000.000 3. Pilih PO-002 sebagai PO lanjutan | Porsi PO-001: 20jt, Porsi PO-002: 15jt | Sistem memecah otomatis: Rp 20jt di PO-001 dan membuat draft Rp 15jt di PO-002 | Alokasi terpecah rapi, relasi cross-PO tercatat di database dengan link terkait | PASS | Dewi Ani | 28/09/2026 | Fitur unggulan MVP 2 berjalan otomatis
TC-XPO-02 | Cross-PO Allocation | Alokasi multi-PO berantai (>2 PO berurutan) | Rangkaian amandemen kontrak PO-A, PO-B, dan PO-C | 1. Lakukan split bertahap PO-A -> PO-B -> PO-C 2. Verifikasi riwayat keterkaitan | 3 PO berantai | Seluruh riwayat penagihan antar-PO saling terhubung dan saldo masing-masing pas | Rantai penagihan tervalidasi, saldo ketiga PO terpotong sesuai porsi | PASS | Imam Abdul F. | 28/09/2026 | Mendukung fleksibilitas kontrak multi-amandemen
TC-XPO-03 | Cross-PO Allocation | Pencegahan over-allocation jika akumulasi plafon tidak cukup | Sisa saldo seluruh PO pilihan lebih kecil dari total tagihan | 1. Input tagihan Rp 50jt pada sisa total PO Rp 40jt 2. Klik konfirmasi alokasi | Defisit: Rp 10.000.000 | Sistem menolak dan meminta user menambah PO aktif baru | Sistem memblokir pengajuan dan menampilkan informasi defisit saldo | PASS | Dewi Ani | 29/09/2026 | Menjaga kepatuhan legal finansial kontrak
TC-DOC-01 | Generator Dokumen | Deteksi otomatis tipe klien Non-XL (Bank Mandiri / Telkomsel / Astra) | PO dibuat dengan klien "PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" | 1. Buka detail pengajuan 2. Periksa tampilan alur dokumen | Klien: Bank Mandiri | Sistem otomatis mengarahkan ke alur BAST Formal Non-XL dan menyembunyikan alur CAC XL | Badge Non-XL tampil, alur CAC XL di-bypass, tombol cetak BAST 2-pihak aktif | PASS | Dewi Ani | 02/10/2026 | Deteksi otomatis via modul klien.ts
TC-DOC-02 | Generator Dokumen | Generate PDF BAST formal 1 lembar 2-pihak dengan stempel resmi | Pengajuan Non-XL telah disetujui Checker | 1. Klik tombol "Cetak BAST Non-XL" 2. Buka file PDF yang diunduh 3. Verifikasi tata letak | Pengajuan ID: #9 (Bank Mandiri) | PDF 1 halaman rapi berisi identitas IDStar & Klien, tabel talenta, dan kolom ttd 2 pihak | PDF tercetak sempurna 1 halaman tanpa overflow, stempel digital IDStar tertera jelas | PASS | Dewi Ani | 03/10/2026 | Format formal sesuai standar Legal IDStar
TC-DOC-03 | Generator Dokumen | Generate PDF CAC/BAST XL 3 halaman dengan stempel & barcode | Pengajuan untuk klien XL Axiata | 1. Klik "Unduh Berkas CAC XL" 2. Evaluasi kelengkapan 3 halaman PDF | Pengajuan ID: #4 (XL Axiata) | PDF 3 halaman berisi Cover CAC, Rincian Talenta, dan Halaman Otorisasi ttd | File ter-generate lengkap dengan koordinat stempel presisi via pdf-lib | PASS | Dewi Ani | 03/10/2026 | Memenuhi spesifikasi tim Procurement XL
TC-GR-01 | Paket GR Request XL | Generate otomatis template Excel 3-sheet (Vendor, SOW, COVER) | Pengajuan XL berstatus Disetujui Checker | 1. Klik tombol "Generate Paket GR Request XL" 2. Buka file .xlsx di Microsoft Excel | File: GR_Request_PO-XL-2026-001.xlsx | Excel memiliki 3 worksheet: "Vendor", "SOW", "COVER" dengan formula & proteksi sel | Struktur 3 sheet terbentuk sempurna via ExcelJS, data talenta terisi di sheet Vendor | PASS | Dewi Ani | 05/10/2026 | Sesuai format resmi vendor XL
TC-GR-02 | Paket GR Request XL | Unggah balikan berkas Excel yang telah diisi tim SOW & COVER XL | File Excel telah dilengkapi oleh pihak internal XL | 1. Pada form status proses, pilih file balikan XL 2. Klik "Unggah Berkas Balikan" 3. Cek respon sistem | File balikan bertandatangan | Sistem memvalidasi struktur sheet dan menyimpan berkas ke riwayat versi pengajuan | Berkas berhasil diverifikasi dan tersimpan di database dengan riwayat versi bertambah | PASS | Dewi Ani | 06/10/2026 | Siklus bolak-balik tim XL terkelola rapi
TC-GR-03 | Paket GR Request XL | Penguncian input Nomor Invoice sebelum Checker menyetujui paket GR | File balikan GR diunggah tapi belum di-review Checker | 1. Petugas mencoba mengisi form Nomor Invoice 2. Evaluasi status field input | Input: INV/2026/10/001 | Field Nomor Invoice terkunci (disabled) dengan pesan: "Wajib disetujui Checker terlebih dahulu" | Input field disabled dan tombol submit faktur dinonaktifkan | PASS | Dewi Ani | 06/10/2026 | Gatekeeper kepatuhan invoice berjalan efektif
TC-GR-04 | Paket GR Request XL | Riwayat versi berkas GR Request & pencegahan overwrite file | Pengajuan mengalami 2x revisi berkas GR | 1. Unggah berkas revisi kedua 2. Buka tab Riwayat Versi Dokumen 3. Cek daftar file | Versi 1 vs Versi 2 | Kedua versi file tersimpan dengan timestamp, user pengunggah, dan dapat diunduh ulang | Tersimpan v1 dan v2 di tabel gr_request_riwayat, tidak ada data yang tertimpa | PASS | Imam Abdul F. | 07/10/2026 | Audit trail dokumen 100% lengkap
TC-DEF-01 | Deficiency GR Engine | Input realisasi GR penuh (100% Disetujui Klien tanpa potongan) | Nilai pengajuan Rp 50.000.000 | 1. Input Nomor Slip GR: GR-2026-9901 2. Input Nilai GR Disetujui: Rp 50.000.000 3. Simpan | Nilai GR: Rp 50.000.000 | Selisih GR = Rp 0, status GR: "Disetujui Penuh", tidak ada carry-over | Selisih terhitung Rp 0,00, badge status hijau "GR Disetujui Penuh" | PASS | Dewi Ani | 12/10/2026 | Kalkulasi selisih normal berjalan lancar
TC-DEF-02 | Deficiency GR Engine | Input realisasi GR parsial (Deficiency GR dengan selisih potongan klien) | Nilai pengajuan Rp 50.000.000, klien menyetujui Rp 47.000.000 (selisih evaluasi) | 1. Input Nomor Slip GR: GR-2026-9902 2. Input Nilai GR Disetujui: Rp 47.000.000 3. Simpan | Pengajuan: 50jt, GR: 47jt | Sistem mencatat Selisih GR = Rp 3.000.000 (Deficiency GR) dan menandai status "Menggantung" | Selisih Rp 3.000.000 tersimpan, muncul notifikasi carry-over untuk bulan berikutnya | PASS | Dewi Ani | 14/10/2026 | Deteksi Deficiency GR otomatis dan akurat
TC-DEF-03 | Deficiency GR Engine | Aturan One-Time Carry-Over ke pengajuan bulan berikutnya pada PO yang sama | Ada selisih GR Rp 3.000.000 menggantung dari pengajuan bulan lalu | 1. Buat pengajuan baru di PO yang sama 2. Buka form status realisasi GR 3. Periksa ketersediaan kompensasi | Carry-over masuk: Rp 3.000.000 | Sistem otomatis mendeteksi selisih menggantung dan mengkompensasikannya tepat satu kali | Kompensasi Rp 3.000.000 otomatis ditarik, field selisih_gr_dipakai_pada_pengajuan_id terisi | PASS | Dewi Ani | 15/10/2026 | Garansi BRD One-Time Carry-Over berhasil ditegakkan
TC-DEF-04 | Deficiency GR Engine | Pencegahan double-claim (selisih yang sudah terpakai tidak dapat ditarik lagi) | Selisih GR Rp 3.000.000 telah terpakai di Pengajuan #2 | 1. Buat Pengajuan #3 pada PO yang sama 2. Cek apakah ada kompensasi carry-over yang tersedia | Pengajuan #3 | Tidak ada selisih yang ditarik (tersedia: Rp 0) karena sudah dikunci oleh Pengajuan #2 | Sistem menampilkan "Tidak ada selisih GR menggantung", carry-over tidak terduplikasi | PASS | Dewi Ani | 16/10/2026 | Proteksi double-claim 100% aman
TC-FIN-01 | Faktur & Closing PO | Perhitungan dinamis PPN 11% dan total invoice riil | Dasar pengenaan pajak setelah penyesuaian selisih GR = Rp 50.000.000 | 1. Pilih tarif PPN 11% 2. Cek nilai PPN dan Total Tagihan Final | Tarif PPN: 11% | PPN = Rp 5.500.000, Total Tagihan Termasuk Pajak = Rp 55.500.000 | Kalkulasi live: PPN Rp 5.500.000,00 dan Total Rp 55.500.000,00 | PASS | Dewi Ani | 18/10/2026 | Kalkulasi pajak tepat sesuai ketentuan perpajakan
TC-FIN-02 | Faktur & Closing PO | Pencatatan nomor & tanggal Faktur Pajak dari DJP | Faktur pajak diterbitkan | 1. Input Nomor Faktur Pajak 16 digit: 010.002-26.12345678 2. Pilih tanggal faktur 3. Simpan | Nomor: 010.002-26.12345678 | Data faktur pajak tersimpan dan terhubung ke dokumen rekon invoice | Data faktur tersimpan rapi dan dapat diekspor ke laporan rekon | PASS | Dewi Ani | 18/10/2026 | Memudahkan rekonsiliasi SPT Masa PPN
TC-FIN-03 | Faktur & Closing PO | Otomasi Closing PO saat realisasi GR kumulatif mencapai pagu PO | PO pagu Rp 100.000.000. Realisasi GR pengajuan terakhir mencapai Rp 100.000.000 | 1. Input realisasi GR yang menghabiskan sisa plafon PO 2. Simpan realisasi 3. Cek status PO di master PO | Kumulatif GR = Rp 100jt (100%) | Status PO otomatis berubah dari "aktif" menjadi "selesai" (Closed) | PO otomatis berstatus "selesai", saldo sisa = Rp 0,00, indikator di Summary PO hijau | PASS | Dewi Ani | 20/10/2026 | Siklus penagihan PO tuntas end-to-end

## UAT Feedback & Efisiensi
ANALISIS EFISIENSI WAKTU & FEEDBACK PENGGUNA (UAT METRICS)
1. PERBANDINGAN WAKTU PROSES SEBELUM VS SESUDAH INVORA (PER SIKLUS BULANAN)
Tahapan Kerja / Aktivitas | Sebelum (Manual) | Sesudah (INVORA) | Efisiensi Waktu | Keterangan Otomasi
Rekap Timesheet & Hitung Prorata | 6 Jam | 5 Menit | 98.6% | Otomasi kalkulasi prorata via Decimal.js
Penyusunan Berkas BAST / CAC PDF | 8 Jam | 10 Menit | 97.9% | Generate PDF stempel & barcode 1-klik
Pembuatan Paket Excel GR XL (3 Sheet) | 6 Jam | 5 Menit | 98.6% | Generator template ExcelJS otomatis
Review & Verifikasi Checker | 8 Jam | 30 Menit | 93.7% | Dashboard verifikasi data terintegrasi
Rekonsiliasi Deficiency GR & Saldo PO | 4 Jam | 10 Menit | 95.8% | Otomasi carry-over & pelacakan plafon
TOTAL WAKTU OPERASIONAL | 32 Jam kerja (~4 Hari) | 1 Jam (~60 Menit) | 96.9% | PENGHEMATAN 31 JAM PER SIKLUS
2. EVALUASI KEPUASAN PENGGUNA (USER ACCEPTANCE SCORING)
Dimensi Evaluasi | Bobot | Skor (1–5) | Tingkat Kepuasan | Ulasan / Komentar Pengguna
Kemudahan Penggunaan (UI/UX) | 20% | 4.9 / 5.0 | Sangat Memuaskan | Antarmuka intuitif, alur status proses jelas dari draft sampai selesai.
Akurasi & Presisi Perhitungan | 25% | 5.0 / 5.0 | Sempurna (Zero Error) | Tidak ada lagi selisih hitung hari prorata atau pembulatan rupiah.
Keandalan Berkas (BAST & Excel XL) | 20% | 4.9 / 5.0 | Sangat Memuaskan | Format 3-sheet Excel langsung diterima tim XL tanpa perlu revisi manual.
Keamanan & Segregation of Duties | 20% | 5.0 / 5.0 | Sempurna (Compliance) | Pemisahan Maker-Checker memberi kepastian audit trail internal.
Kecepatan & Responsivitas Sistem | 15% | 4.9 / 5.0 | Sangat Memuaskan | Aplikasi berjalan ringan, cetak PDF dan ekspor Excel instan.
RATA-RATA KESELURUHAN | 100% | 4.95 / 5.0 | SANGAT PUAS | SISTEM DINYATAKAN SIAP PRODUKSI (PRODUCTION READY)
3. TESTIMONIAL & USER STATEMENT
"INVORA mengubah pekerjaan penyiapan penagihan bulanan yang tadinya memakan waktu hampir satu minggu penuh menjadi selesai dalam waktu kurang dari satu hari. Tidak ada lagi ketakutan salah rumus prorata atau selisih Deficiency GR yang hilang dari rekonsiliasi. Fitur Maker-Checker juga memberikan rasa aman bagi tim Finance karena setiap angka selalu melalui verifikasi formal sebelum terbit Nomor Invoice." — Dewi Ani (Invoicing Lead / Process Owner PT IDStar Cipta Teknologi)